北京市中国特色社会主义理论体系研究中心

项目经费管理办法

（修订稿）

第一章  总 则

第一条  为规范和加强北京市中国特色社会主义理论体系研究中心（简称“市研究中心”） 项目经费的管理，提高资金管理水平和使用效益，根据《北京市财政局关于修订〈北京市市级项目支出预算管理办法〉的通知》（京财预【2012】2278号）及其他有关规定的要求，结合市研究中心项目管理的实际，制订本办法。

第二条  市研究中心项目经费来源于市级财政拨款，用于项目的研究与管理。研究中心课题分为重大项目、重点项目和一般项目。重大课题与重点课题的选题需经市研究中心学术委员会和市委宣传部及研究中心主任认定批准。重大项目资助金额不超过30 万元，重点项目资助金额不超过15万元，一般项目资助金额不超过8 万元。

第三条  市研究中心项目经费分配、使用和管理原则：

（一）明确目标，突出重点。项目经费主要用于中宣部和市委宣传部委托及研究中心围绕中国特色社会主义理论研究与宣传确立的项目。

（二）科学安排，合理配置。要严格按照项目研究的目标和任务，科学合理地编制和安排项目预算，杜绝随意性。

（三）权责明确，规范管理。项目经费管理各方权责要明确，各负其责，协力加强对项目经费的管理。

（四）单独核算，专款专用。项目经费应当纳入单位财务统一管理，单独核算，任何单位和个人不得截留、挤占和挪用。

（五）考核评价，追踪问效。要建立结果导向的绩效考评机制，对项目经费的使用效益做出合理评价。

第二章   职责

第四条  市研究中心办公室负责组织项目的申报与评审，并对项目依托单位的经费资助工作进行指导、管理、监督。

第五条  市财政局依法对市研究中心项目经费的预算、执行等情况进行审核与监督。

第六条  市研究中心项目经费资助工作通过依托单位实施，依托单位在项目经费资助管理中履行下列职责：

（一）对项目经费使用的真实性、安全性、有效性负责；

（二）严格遵守各项规章制度，及时向市研究中心反映项目经费预算执行中的问题，并提出建议；

（三）配合市研究中心对项目经费的使用进行监督、审计与绩效考评。

第三章　经费支出范围

第七条  市研究中心项目经费主要指在项目研究过程中发生的与研究活动直接相关的费用，包括资料费、调研活动费、差旅费、会议费、国际合作与交流费、专家咨询费、劳务费、印刷费、管理费等。

（一）资料费：指在项目研究过程中发生的资料复印、翻拍、翻译等费用，以及图书和专用软件购置费等。

（二）调研活动费：指在项目研究过程中开展市内调研活动所发生的交通费、餐费及问卷调查费用。

（三）差旅费：指在项目研究过程中到外地开展调研活动所发生的差旅费。差旅费的开支标准应当按照《北京市党政机关差旅费管理办法》以及北京市财政局有关规定执行。

（四）会议费：指在项目研究过程中为组织开展学术研讨及项目开题论证、中期检查、结项鉴定等活动而召开小型会议的费用。会议费的开支应当按照《北京市市级党政机关事业单位会议费管理办法》有关规定执行。

（五）国际合作与交流费：指在项目研究过程中发生的赴国外及港澳台地区调研的交通费、食宿费及其他费用。项目经费应当严格控制国际合作与交流费支出，并执行国家外事经费管理的有关规定，且支出总额不得超过项目经费总额的30％。

（六）专家咨询费：指在项目研究过程中为组织开展学术研讨及项目开题论证、中期检查、结项鉴定等活动发生的支付给临时聘请的咨询专家的费用。专家咨询费不得支付给本项目组成员以及参与项目管理的相关人员。咨询费的支出总额不得超过项目经费总额的10％。每位专家的咨询费为800元/次。

（七）劳务费：指在项目研究过程中发生的支付给本项目组成员的劳务性费用。劳务费的支出总额不得超过项目经费总额的15％。

（八）印刷费：指在项目研究过程中发生的项目研究成果的打印费和印刷费。

（九）管理费：指项目首席专家所在单位为组织项目申报及对项目进行管理所支出的费用。管理费的支出总额不得超过项目经费总额的2％，严禁超额提取和重复提取。

（十）其他支出：指在项目研究过程中发生的除上述费用之外的其他必要支出，在项目预算中应当单独列示。

第八条  项目研究完成后有经费结余的，净结余资金原渠道全额收回，并按照市财政局关于结余资金管理的有关规定执行。

第四章  经费管理

第九条  项目经费分三次拨付给首席专家所在单位。项目立项，拨付项目经费总额的60％；项目中期检查合格，拨付项目经费总额的20％；项目结项鉴定合格，拨付项目经费总额的20％。

第十条  首席专家应严格执行项目申请书中的项目经费预算，一般不能调整。确因项目研究需要进行调整，应当按照以下规定进行核批：项目经费预算科目中专家咨询费、劳务费和管理费不予调整；其他预算科目，调整总金额不超过项目经费总额10％的，应报所在单位科研管理部门批准并报财务管理部门备案；调整总金额超过项目经费总额10％的，首席专家应出具书面申请，经所在单位科研管理部门、财务管理部门审核同意后，报市研究中心审批，并报市财政局备案。

第十一条  首席专家所在单位应当严格按照本办法的规定，制定内部管理办法，建立健全内部规章制度，加强对项目经费的监督和管理。

第十二条  首席专家应当严格按照本办法规定的经费开支范围和标准办理支出。严禁使用项目经费支付各种罚款、捐款、赞助、投资等，严禁以任何方式变相谋取私利。

第十三条  项目研究过程中，首席专家和所在单位应根据市研究中心要求，实事求是地填写《北京市中国特色社会主义理论体系研究中心项目经费支出情况表》。

第十四条  项目一经批准，不得无故中止。因首席专家生病、逝世等原因，确实不能继续进行研究的，首席专家所在单位负责退回剩余经费；对无正当理由不完成研究任务者，市研究中心将终止拨付项目后期经费，并由首席专家所在单位负责退回已拨经费；对严重违反财务管理制度或由于其他原因而被撤销项目的，首席专家所在单位负责退回已拨经费。

第十五条  首席专家所在单位科研管理部门和财务管理部门，受市研究中心委托，对研究中心项目经费实施具体管理。如项目经费支出不符合国家和本办法有关规定，首席专家所在单位科研管理部门和财务管理部门应及时予以纠正，并向市研究中心如实反映情况。

第十六条  市研究中心加强对项目经费使用的绩效考评，每年年终向市财政局报送当年项目经费使用情况说明。

第十七条  市研究中心项目经费的管理和使用情况接受财政部门、审计部门的监督检查。对虚报冒领、挪用、截留项目经费等行为，财政部门依据《财政违法行为处罚处分条例》进行处理。

第五章   附 则

第十八条  本办法自发布之日起施行，市财政局、市中国特色社会主义理论体系研究中心具有解释权和修改权。以往其他办法中的有关规定，凡与本办法不符的，均以本办法为准。